附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 科普行动计划-2021年玩转科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 305.3468 |  | 305.3468 | 209.746343 |  | 10 |  | 69% |  | 6.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 305.3468 |  | 305.3468 | 209.746343 |  | — |  | 69% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 通过举办科学之夜，打造对外科学文化交流的平台，使之成为博物馆中教育功能与娱乐功能并举的品牌活动；通过玩转自然科学竞赛，激发中小学生对于自然科学的兴趣，提高其研究、分析自然科学的能力，并在活动过程中促进中小学生人际交往能力的培养；玩转科学训练营通过培训、研学等形式传播科学方法和科学精神；玩转科学脱口秀为成年观众打造终身学习的平台；玩转科学科普行，以实际行动将北京科普资源进行推广，支援外省市落后地区，增大科普资源辐射地区的战略意义；玩转科学微视频，为公众提供活泼有趣的科普形式，并为北京自然博物馆保存和积累藏品的图像资料档案；研发玩转科学科普产品，提升社会公众对科普教育的关注度，吸引公众参与科普教育活动，提高国民文化与科学素养。 |  |  |  |  |  | 通过举办科学之夜、自然科学竞赛、科学训练营、脱口秀、科普行、微视频、科普产品研发等活动，实现了品牌活动的塑造，提升了公众研究、分析自然的能力，传播了科学方法和科学精神，使北京自然博物馆各项科普活动成为公众终身学习的平台，为提高国民文化与科学素养添砖加瓦。 由于疫情不定期、零散反复发生，为一些科普活动的开展带来了不便。在疫情发生期间，项目组不得不取消部分活动并压缩现场活动人数。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.博物馆夜场次及人数 |  | 5场，1.0万人次 |  | 5场，0.3万人次 | 2 |  | 1.5 |  | 疫情防控限流 |  |
|  |  |  | 2.参赛队伍数量 |  | 400支 |  | 440支 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3.科学传播志愿者业务培训 |  | 5次 |  | 5次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4.馆际间的志愿者交流活动 |  | 6次 |  | 3次 | 2 |  | 1 |  | 疫情防控减少聚集 |  |
|  |  |  | 5.地质古生物采集科学考察 |  | 1次 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情防控避免省际进出 |  |
|  |  |  | 6.开展小研究生班 |  | 2期 |  | 2期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 7.小研究生班培养学生 |  | ≥20人 |  | 30人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 8.小研究生班形成研究论文 |  | ≥10篇 |  | 23篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 9.举办研究性学习教育项目 |  | 2个 |  | 1个 | 2 |  | 1 |  | 疫情防控避免省际进出 |  |
|  |  |  | 10.研究性学习教育项目受众 |  | 50人 |  | 90人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 11.辅导受众完成论文、科学绘画等成果 |  | 20个 |  | 0个 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因相关研学活动终止 |  |
|  |  |  | 12.志愿者服务时长 |  | 8000小时 |  | 8000小时 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 13.组织志愿者入幼儿园（或小学低年级部） |  | 5所 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情防控减少聚集，活动取消 |  |
|  |  |  | 14.志愿者服务学生数量 |  | 3000人次 |  | 80 | 2 |  | 0 |  | 疫情防控减少聚集，活动取消 |  |
|  |  |  | 15.组织志愿者录制线上科普课程 |  | 6期 |  | 6期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 16.科学脱口秀场次及人数 |  | 8场，700人次 |  | 8场，700人次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 17.科普行天数及人数 |  | 18天，9000人次 |  | 10天，9100人次 | 2 |  | 1.5 |  | 疫情防控，减少外出时间 |  |
|  |  |  | 18.自然说微视频 |  | 16期 |  | 16期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 19.藏品有话说微视频 |  | 20部 |  | 20部 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 20.自然说微视频观看量 |  | 160万 |  | 161.3783万 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 21.微视频模型开发制作数 |  | 9件 |  | 9件 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 22.印刷环球自然日参赛指南《学在环球自然日》 |  | 1部 |  | 0部 | 2 |  | 0 |  | 为适应防疫常态化形势，未来活动内容与规则将大幅变更，作为参与学生的学习指导用书，为保证其实用性和指导性，与环球自然日全国组委会协商，图书延期出版。 |  |
|  |  |  | 23.研发科普产品数 |  | >8款，每款量产>100件，共计800件 |  | 8款，每款100件，共计800件 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 邀请专家验收，对于数量、质量、财务报销、内部管理、产出成果、市场满意度等等各方面完成情况结合项目绩效做全面审核 |  | 专家验收标准 |  | 通过验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作开展进展 |  | 2021年12月底前完成 |  | 按期完成 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 控制总成本在305.3468万元以内 |  | 成本控制小于305.3468万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 20分 | 社会效益 指标 | 提高公众对科普教育的关注度，吸引公众广泛参与科普活动 |  | 效果明显 |  | 效果明显 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目受众满意度 |  | ≥90% |  | 平均满意度达到95.52% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.9 |  |  |  |