附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 维护设施设备、外设库房租赁（行政安保部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟庆金 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-67020595 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 730.170000 |  | 730.170000 | 669.000000 |  | 10 |  | 92% |  | 9.2 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 730.170000 |  | 730.170000 | 669.000000 |  | 10 |  | 92% |  | 9.2 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》规定的标准及财政部提前下达通知（财教〔2014〕271号）要求，财政每年补助免费开放专项资金，用于支持博物馆运行，提高科普活动的策划、实施水平，不断拓展展览的深度和广度，全面加强科学研究能力，同时针对科研、展览、科普及收藏需要积极开展标本采集和征集工作。博物馆免费开放补助将为我馆上述基本功能的发挥提供必要的资金支持，弥补基本经费资金的不足。 |  |  |  |  |  | 根据年度工作计划，结合单位工作实际，按照单位外设库房采购相关要求，完成两个外设库房的租赁工作，保障标本馆藏的存放及保护工作。馆内加强展厅基础设施维修维护，对馆内基建设施进行定期修缮维护，保障展厅设施全年正常运用，保证展厅内展览安全有序进行。较好地完成了预期工作目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 70分 | 数量指标 | 指标1：开展科普活动 |  | 二项以上 |  | 二项以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成展览制作 |  | 二项以上 |  | 完成7项 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：维护设施设备 |  | 展厅设施全年正常运行 |  | 完成展厅定期巡检，对需要修缮的基建设施进行及时发现问题并及时修缮，确保展厅设施全年正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：外设库房租赁 |  | 满足藏品收藏需求 |  | 完成外设库房南库区租赁工作，完成外设恒温恒湿库房招标及租赁工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合展览制作标准 |  | 符合相关质量标准、工作计划 |  | 符合相关质量标准、工作计划 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：确保展厅设备设施正常运行 |  | 符合相关质量标准、工作计划 |  | 完成馆内基础设施维修工作，确保设备设施正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 时效指标 | 指标1：与时间进度匹配 |  | 2021年12月底前完成 |  | 2021年12月底前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 经济效益 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 控制总成本在730.17万元以内 |  | 成本控制小于730.17万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 10分 | 经济效益 指标 社会效益 指标 | 指标1：不断拓展科普深度和广度，全面加强科学传播能力 |  | 效果明显 |  | 效果明显 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：观众满意度大于80% |  | ≥90% |  | 平均满意度达到95.52% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.2 |  |  |  |  |