附件7

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 北京天文馆科研科普创新平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晓锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51583398 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 297 |  | 297 | 292.376482 |  | 10 |  | 98.4% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 297 |  | 297 | 292.376482 |  | — |  | 98.4% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.采购技术参数满足巡天平台要求的望远镜1台；2.采购可以用于架设2台及以上60cm口径望远镜的赤道仪1台；3.采购满足巡天平台工作需求的直径≥5米天文圆顶1台；4.完成平台相关的基础建设，达到可以安装圆顶、望远镜、探测器、赤道仪及其他附属设备的标准。 |  |  |  |  |  | 1. 望远镜已完成采购大部分环节，因疫情和台址恶劣天气延；2.赤道仪完成货物验收；3.采购满足巡天平台工作需求的直径7米天文圆顶1台，完成安装验收；4. 完成平台相关的基础建设，达到相关要求完成验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 采购技术参数满足巡天平台要求的望远镜1台。 |  | 望远镜因疫情延期安装验收。 | 5 |  | 4 |  | 望远镜已完成采购大部分环节，因疫情和台址恶劣天气延期安装验收。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 采购可以用于架设2台及以上60cm口径望远镜的赤道仪1台。 |  | 完成货物验收 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  | 采购满足巡天平台工作需求的直径≥5米天文圆顶1台。 |  | 采购满足巡天平台工作需求的直径7米天文圆顶1台，完成安装验收。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 采购设备达到观测平台要求。 |  | 除望远镜延期验收其余均达到要求。 | 5 |  | 4 |  | 望远镜延期安装验收，但设计参数等内容完全达到观测平台要求。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 基础建设达到观测平台要求。 |  | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 2021年10月完成设备采购，11月完成基础设施建设。 |  | 除望远镜延期验收其余均完成。 | 5 |  | 4 |  | 望远镜已完成采购大部分环节，因疫情和台址恶劣天气延期安装验收。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 通过公开招标、竞争性磋商等方式，争取最优成本控制。 |  | 达到 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 完成远程控制试运行3次。 |  | 延期 | 15 |  | 13 |  | 望远镜延期安装验收，但观测平台其他硬件及软件控制程序等已达到远程测试要求。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 实施远程科普展示试运行1次。 |  | 延期 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  | 试运行3次，各项工作运行良好，服务对象满意度100%。 |  | 延期 | 5 |  | 4 |  | 望远镜延期安装验收，但观测平台其他硬件及软件控制程序等已达到远程测试要求。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 远程科普展示试运行服务对象满意度80%以上 |  | 延期 | 5 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |