附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京天文馆综合能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 景海荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-51583068 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 574.35 | 574.35 |  | 555.69 |  | 10 |  | 96.75% |  | 9.67 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 574.35 | 574.35 |  | 555.69 |  | — |  | 96.75% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 创作完成一部以太阳系的形成为主题、片长不低于18分钟的4D天文科普影片。升级改造天象厅数字演示系统，实现现有球幕节目的正常播放、切割，提升播放效果，降低故障率，增强系统运行稳定性。升级改造北京天文馆科普大屏。升级改造票务系统及运维服务。 |  |  |  |  |  | 4D科普影片《童年太阳系》已制作完成，时长为18分35秒。升级改造天象厅数字演示系统已完成。升级改造科普大屏已完成。票务系统升级及运维已完成。总体达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 子项目1影片数量 |  |  | 1部 | 1部 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2月均正常运行时间（第一年） |  |  | ≥160小时 | ≥160小时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4系统升级 |  |  | 1套 | 1套 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4系统运维 |  |  | 1年度 | 1年度 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 子项目1影片画面分辨率 |  |  | 6000×1200像素 | 6000×1200像素 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1影片画面帧数 |  |  | 30帧/秒 | 30帧/秒 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1影片时长 |  |  | ≥18分钟 | 18分35秒 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1影片声音质量 |  |  | 5.1声道 | 5.1声道 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2系统故障率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3大屏故障率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3大屏清晰度 |  |  | ≥P2 | P1.86 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4微信公众号升级 |  |  | 完成开发 | 开发完成 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4电子兑换券系统开发 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4活动票支持剧场套票 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4活动票票价制定规则开发 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4导览票升级 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4商品出售系统 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4电子兑换券+现有实体兑换券支付升级 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4古台和天文馆微信平台升级 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4后台统计报表定制 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4手机端报表统计系统 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4北京天文馆信息化综合管理平台+旅游委平台的对接 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4无纸化验票升级 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4 ota接口定制开发 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4系统运维 |  |  | 完成模块开发 | 开发完成 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4 12台手持验票终端 |  |  | 完成设备调试 | 采购完成 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 子项目1完成项目招投标 |  |  | 2021年4月30日前 | 2021年5月10日完成 | 0.5 |  | 0.25 |  | 按照招投标相关标准工作期限正常顺延，未影响总进度 |  |
|  |  |  | 子项目1合同签署 |  |  | 2021年5月31日前 | 2021年5月18日完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1剧本与故事板验收 |  |  | 2021年7月31日前 | 2021年7月20日完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1影片Layout验收 |  |  | 2021年9月30日前 | 2021年9月3日完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1最终正片验收 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月24日完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2完成进度 |  |  | 2021年12月 | 2021年11月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3大屏完成进度 |  |  | 2021年10月 | 2021年8月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4完成公开采购 |  |  | 2021年1月30日前 | 2021年3月22日 | 0.5 |  | 0.25 |  | 因拨款未到账导致该指标整体延后。 |  |
|  |  |  | 子项目4合同签署 |  |  | 2021年2月28日前 | 2021年4月22日 | 0.5 |  | 0.25 |  | 因拨款未到账导致该指标整体延后。 |  |
|  |  |  | 子项目4系统开发 |  |  | 2021年5月31日前 | 2021年4月25日 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4系统测试 |  |  | 2021年6月30日前 | 2021年9月1日 | 0.5 |  | 0.25 |  | 在系统测试过程中遇到问题及时优化，进一步满足系统需求。 |  |
|  |  |  | 子项目4最终验收 |  |  | 2021年7月31日前 | 2021年12月15日 | 0.5 |  | 0.25 |  | 在系统试运行期间，及时优化，进一步提升系统效率和稳定性 |  |
|  |  | 成本指标 | 子项目1项目经费 |  |  | ≤280.25万 | 278.7万 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2项目预算控制数 |  |  | ≤160万 | 150.53万 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3项目预算控制数 |  |  | ≤80万 | 68.71万 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4项目经费 |  |  | ≤59.1万 | 57.55万 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 子项目1社会效益指标 |  |  | 普及大众太阳系形成的知识，提高天文知识普及度 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2社会效益指标 |  |  | 满足天象厅开放需求 | 基本满足 | 7.5 |  | 7.1 |  | 在使用过程中遇到问题及时优化，进一步提升使用效果 |  |
|  |  |  | 子项目3社会效益指标 |  |  | 满足天文馆大屏科普需求。 | 基本满足 | 7.5 |  | 7.1 |  | 在使用过程中遇到问题及时优化，进一步提升使用效果 |  |
|  |  |  | 子项目4社会效益指标 |  |  | 更好地服务游客，购票流程易操作，简单明了 | 基本满足 | 5 |  | 4.9 |  | 在使用过程中遇到问题及时优化，进一步提升使用效果 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 子项目1可持续影响指标 |  |  | 影片上映后提高大众对太阳系形成的相关科学知识的认识与了解 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4可持续影响指标 |  |  | 游客体验度更高，馆方数据可视化分析更详细，后台管理更方便。 | 满足 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 子项目1观影观众满意度 |  |  | ≥80% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4购票观众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.52 |  |  |  |