附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021研修中心人才发展与能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院研修中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘清 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-66178940 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 106 | 106 |  | 2.0125 |  | 10 |  | 2% |  | 0.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 106 | 106 |  | 2.0125 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2021研修中心人才发展与能力提升项目,完成项目内容。 |  |  |  |  |  | 完成2021研修中心人才发展与能力提升项目,完成项目内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训会议参加人次 |  |  | 不低于10人次 | 超过10人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目完成合格率 |  |  | 按质量要求完成项目 | 按质量要求完成项目 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时间完成项目进度 |  |  | 6月底前完成项目50%，9月底完成75%，12月底前完成项目100%。 | 6月底前完成项目50%，9月底完成75%，12月底前完成项目 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 控制在106万以内 | 控制在106万以内 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：落实干部教育、事业单位管理人员和专业技术人员培训要求，提升对研修中心培训工作指导的针对性和时效性，提升干部教育、专业技术教育培训工作实效。 |  |  | 达到 | 达到 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度满意率90%以上 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.2 |  |  |  |