附件7

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 北京决策咨询中心2021年度改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京决策咨询中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810899816 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 185.780921 |  | 10 |  | 92.89 |  | 9.29 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200 | 200 |  | 185.780921 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.自主课题《全球城市创新资源与经济绩效协调度研究》《京津冀数字经济的发展现状及路径研究》《区域产业布局评价模型》《人工智能在科技管理中的应用》《2021年中心团队建设及内部管理提升》《青年人才培养项目》顺利实施并完成成果报告。 2.完成各自主课题绩效目标，并通过结题验收。 |  |  |  |  |  | 1、完成自主课题《京津冀数字经济发展现状研究》《全球城市创新资源与经济绩效协同性研究》《数字经济对创新创业的影响研究》《人工智能在科技管理中的应用》《2021年中心团队建设及内部管理提升》以及“读懂北京”青年人才培养课题《北京人工智能产业发展现状与问题研究》《北京临空经济区发展现状及问题研究》《北京市政务数据整合现状及问题研究》《北京地区国际组织发展现状与问题研究》《北京软件与信息服务产业发展现状及问题研究》 顺利实施并完成成果报告。 2.各自主课题基本完成绩效目标，已申请延期，暂未组织结题验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成自主选题项数 |  |  | ≥5 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成果报告 |  |  | ≥5 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 决策文章篇数 |  |  | ≥2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术文章篇数 |  |  | ≥3 | 3 | 5 |  | 4 |  | 其中一篇论文已完成并投稿，正在修改完善阶段，近期将完善至录用标准。 |  |
|  |  | 质量指标 | 申报省部级课题项数 |  |  | ≥3 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 前期资料准备及立项阶段 |  |  | 2021年1月-2021年3月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成中期报告并开展中期验收 |  |  | 2021年4月-2021年6月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 编写论文、决策报告；完成研究报告 |  |  | 2021年7月-2021年12月 | 已完成 | 2 |  | 1 |  | 受疫情及事业单位改革影响，相关课题报告已完成初稿，但未组织结题验收。 |  |
|  |  | 成本指标 | 总金额（万元） |  |  | 200 | 200 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 自立课题研究 |  |  | 加强课题团队协作能力，有效增强中心科研基础研发能力 | 完成自立申报5项，并开展“读懂北京”青年人才培养项目，立项课题5项，提升科研人员组织能力及团队协作能力，促进整体科研能力提升。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 凝练决策文章及成果报告 |  |  | 通过完成成果报告及决策文章投稿，为相关政府部门及科研院所发展提供决策参考 | 完成成果报告10篇，积极向相关政府部门提交决策要报2篇。 | 10 |  | 8 |  | 课题成果报告仍有进一步凝练提升空间，产出更多决策报告。 |  |
|  |  |  | 培养科研创新人才 |  |  | 通过参与课题评选、课题实施、凝练文章、撰写报告，全面提升课题负责人的综合业务能力，对研究领域有更深入的研究，为申报更高级的人才计划提供经验积累 | 开展“读懂北京”青年人才培养工作，遴选并支持课题5项，针对北京发展及单位发现布置相关课题，有效提升申报人员综合能力，深化对相关领域研究，为申报更高级人才项目打好扎实基础。 | 10 |  | 9 |  | 首次开展青年人才培养，面对人群集中于青年骨干，其余人员待进一步涉及并有序开展提升工作。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科研人员对中心管理系统优化及使用情况满意度 |  |  | ≥90% | 已完成 | 10 |  | 9 |  | 基本满足科研人员实际需求，部分内容受系统限制，无法开放线上数据库相关服务。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.29 |  |  |  |