附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021北京对外科学技术交流中心国际合作交流专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京对外科学技术交流中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-66161701 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.7 |  | 70.7 | 19.759081 |  | 10 |  | 27.95% |  | 2.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 70.7 |  | 70.7 | 19.759081 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.邀请不少于15名外国专家来华 - 2.举办不少于2次交流对接 - 3.举办专家讲座至少4次 - 4.达成不少于3个合作意向 - 5.完成奥地利国际科技合作研究报告1份 |  |  |  |  |  | - 1.受新冠疫情影响，取消了14名外国专家来华，并按相关流程进行了变更。 - 2.举办交流对接5次 - 3.举办专家讲座4次 - 4.达成6个合作意向 - 5.完成奥地利国际科技合作研究报告1份 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标（50%） | 数量指标 | 指标1：邀请外国专家人数 |  | 15人 |  | 15人 | 3 |  | 3 |  | - 受新冠疫情影响，取消了14名外国专家来华，已按相关流程完成了变更申请。本项目执行共邀请1名外国专家来华，14名专家线上参会。 - 改进措施：疫情期间，邀请外国专家来华适当调整为线上邀请。 |  |
|  |  |  | - 指标2：举办交流对接 |  | 2次 |  | 5次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：举办专家讲座 |  | 4次 |  | 4次 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：国别研究报告 |  | 1份 |  | 1份 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：促成合作意向 |  | 2个 |  | 6个 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：项目完成及时性 |  | 2021年12月底前完成 |  | 2021年12月中旬完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：成本节约率 |  | 70.7万元 |  | 19.76万元 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标：成本支出合理指标 |  | 19.76万元 |  | 19.76万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30%） | 经济效益 指标 | 指标1：人才培养 |  | 培养了国际合作交流人才 |  | 项目开展过程中，2名成员完成国际技术转移经理人培训课程，1名成员围绕科技合作创新模式完成论文1篇。 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标2：覆盖面、海外影响力 |  | 覆盖面、海外影响力均有所提升 |  | - 搭建了国际合作交流平台，支撑北科院“科技交流”与“国际合作网络”的建设 - 提升了北科院的国际影响力和知名度 | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10%） | 服务对象满意度标 | 指标1： |  | 服务主体满意度 |  | ≧90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.3 |  |  |  |