附件7

项目支出绩效自评表

（   2021   年度）

| 项目名称 |  | 创新工程：基于听力防护设备的人耳噪声暴露测试与评估研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏志勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910296089 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 87.490307 |  | 87.490307 | 84.182845 |  | 10 |  | 96.22% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 87.490307 |  | 87.490307 | 84.182845 |  | — |  | 96.22% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在职业噪声的现场危害评估和防护方面形成具有鲜明特色和优势的技术方案，完成相应的两套样机开发，填补目前国内在作业现场人耳声暴露测试和分析方面的技术缺陷，提升我单位在职业卫生领域的技术地位，通过申报专利、发表专业论文、撰写技术报告的形式形成对技术成果的保护并总结出相关管理措施优化建议。具体成果产出包括： 1、 可实时评估耳内真实噪声暴露的护听器样机1套； 2、 作业人员噪声暴露分析护听设备样机1套； 3、 申报发明专利两项，申报并获授权实用新型专利3项； 4、 发表核心期刊论文2篇； 5、 形成职业噪声现场声暴露监测和预防技术报告。 |  |  |  |  |  | 在职业噪声的现场危害评估和防护方面形成具有鲜明特色和优势的技术方案，完成相应的两套样机开发，填补目前国内在作业现场人耳声暴露测试和分析方面的技术缺陷，提升我单位在职业卫生领域的技术地位，通过申报专利、发表专业论文、撰写技术报告的形式形成对技术成果的保护并总结出相关管理措施优化建议。具体成果产出包括： 1、 可实时评估人耳真实噪声暴露的护听器样机1套； 2、 作业人员噪声暴露分析设备样机2套； 3、 申报发明专利两项，申报并获授权实用新型专利3项； 4、 撰写核心期刊论文2篇，已录用1篇； 5、 形成职业噪声现场声暴露监测和预防技术报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 样机 |  | 2套 |  | 3套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文 |  | 2篇 |  | 投稿2篇，已发表1篇 | 5 |  | 2.5 |  | 未考虑到论文的审稿周期，在完成项目内容后才投稿导致来不及发表 |  |
|  |  |  | 申报专利 |  | 5项 |  | 5项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 报告 |  | 1篇 |  | 1篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 样机 |  | ①计权声级与经过校准的压力场传声器的误差在1dB之内②实现以分钟为基本单位实现作业人员的噪声暴露与声源相关性测试 |  | ①计权声级与经过校准的压力场传声器的误差在1dB之内②实现以秒钟为基本单位实现作业人员的噪声暴露与声源相关性测试 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文 |  | 核心期刊 |  | 核心期刊 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申报专利 |  | 发明2项，实用新型3项 |  | 发明2项，实新3项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目成果 |  | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目投入成本 |  | 本项目申请金额87.490307万元 |  | 本项目实际花费84.1828万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 预期产品成本 |  | 预期样机转化为产品后，智能护听器的单台物料及制作成本低于300元人民币 |  | 预期样机转化为产品后，智能护听器的单台物料及制作成本低于300元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 使用单位将更好的掌握劳动人员的噪声暴露状况，有助于减少劳动人员职业听力损失风险，保障听力健康 |  | 效益显著 |  | 效益显著 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 给职业噪声防护行业未来发展带来持续影响，促进职业噪声防护技术的升级和应用 |  | 效益显著 |  | 效益显著 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用工单位满意度 |  | 用工单位可以采用本项技术和产品实现对劳动者噪声暴露的溯源分析，解决用工单位的切实问题，满意度达到90%以上 |  | 用工单位可以采用本项技术和产品实现对劳动者噪声暴露的溯源分析，解决用工单位的切实问题，满意度达到90%以上 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.1 |  |  |  |