附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年创收业务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵明 | | | | | 联系电话 | | 63514173 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 3757 | 3757 | 1718.696248 | | 10 | | 46% | | 4.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | 3757 | 3757 | 1718.696248 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、编制并出版1本著作：《化工机械设计理论与设备安全技术研究》  2、签订并完成安全评价、职业卫生评价项目300项 | | | | | | 1.已出版1本著作：《化工机械设计理论与设备安全技术研究》  2.签订并完成安全评价、职业卫生评价项目250项 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：著作 | 编制并出版1本著作（著作：《化工机械设计理论与设备安全技术研究》） | | | 出版2本著作 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目报告 | 签订并完成安评、职评项目300项 | | | 签订并完成安评、职评项目250项 | 15 | | 12 | | 已签订合同项目还未开始执行或正在执行中 | |
| 质量指标 | 指标：质量 | 顺利完成，保证质量 | | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标：时效 | 按合同要求的时效要求完成 | | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标：成本 | 实际支出小于合同额的50% | | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标：经济效益 | 经济效益应大于等于合同额的20% | | | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标：社会效益 | 促进企业安全，提高企业安全水平 | | | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：满意度 | 零投诉，企业满意度100% | | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.6 | |  | |