附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 北科院科技成果转化与知识产权管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北科院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 科技成果转化处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭鲁钢 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811259269 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.919133 |  | 7.919133 | 5.101622 |  | 10 |  | 64.42% |  | 6.44 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 7.919133 |  | 7.919133 | 5.101622 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完善知识产权管理机制，建立院属单位知识产权申请、授权、持有等信息报送机制； 2.提升我院科技成果转化能力，推广我院科技成果不少于20项。 |  |  |  |  |  | 1. 建立了院属单位知识产权申请、授权、持有等信息报送机制，2021年2月对全院的知识产权申请、授权、持有等信息信息统计； 2.推广了科技成果47项，促成合作意向20项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 成果数量 |  | 推广我院科技成果不少于20项 |  | 47项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 成果质量 |  | 提升我院科技成果转化能力，完善知识产权管理机制。 |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开始策划、协调组织、调研、设计、研讨等工作，对各项工作进行全面安排，初步建立知识产权申请、授权、持有等信息报送机制，完成工作进度的50% |  | 2021年1月-6月 |  | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 逐一落实绩效目标，完成主体任务，建立知识产权信息报送机制，推广我院成果不少于10项，完成工作进度的75% |  | 2021年7月-9月 |  | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全面落实绩效目标，修改完善知识产权信息报送机制，推广我院成果不少于20项，工作收尾，完成工作进度的100%，可以进行验收。 |  | 2021年10月-12月 |  | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 预算成本控制在79191.33元以内。 |  | 实际支出51016.22元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 提升科技成果转化能力、知识产权管理水平 |  | “北科院科技成果转化与知识产权管理”项目实施目的是进一步加强我院科技成果转化能力，提升知识产权管理水平 |  | 已完成 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 满意度>80% |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.44 |  |  |  |