附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市科学技术研究院宣传与信息监测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 臧振远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68436619 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 182.72 |  | 182.72 | 144.673608 |  | 10 |  | 79.17% |  | 7.92 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 182.72 |  | 182.72 | 144.673608 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）舆情动态监测 1.每周提供1期北科院舆情动态监测周报，全年共52期； 2.每季度提供1期北科院媒体舆情监测季报，全年共4期； 3.年底提供1期北科院媒体舆情监测年报，共1期。 （二）视频拍摄制作与广电媒体资料收集建库 1.根据北科院宣传工作实际需求，完成一年来北科院举办的各种重大科技活动的拍摄、录制、摄影； 负责“全国科技活动周暨北京科技周”等大型主场科技活动北科院项目的拍摄、摄影工作； 全年协助CCTV、BTV等主流电视媒体的拍摄、播出工作。 2.监播、录制广电媒体、网站等与北科院相关的科技新闻、专题报道和访谈等内容，进行编辑、制作、转换格式、刻盘等一系列工作；拍摄、制作北科院相关领域的创新成果与科学普及、党建工作等方面的宣传片；建设、维护好北科院“视频图片资料库”。 3.提供归档储存资料一套。 （三）科技动态、时事学习资料与党建信息 1.对国家、北京和其它省市的科技管理改革、科技政策、科技重大事项等科技创新重大、热点资讯进行定期跟踪、梳理。 2.项目组每周定期从报刊、杂志、首都科技网等国内网站、政府各委办局、院外新闻媒体等采集、筛选、编辑首都科技创新工作、国内科技创新工作动态与要闻。 |  |  |  |  |  | （一）舆情动态监测 1.周报全年共52期； 2.年报共1期； 3.简报2期。 （二）视频拍摄制作与广电媒体资料收集建库 2021年全力保障北科院重大科技活动的拍摄、录制、摄影工作。 1.摄制完成了科技动态35条（次）。 2.创新科技成果与党建工作宣传片9部。 3.搜集、录制电视媒体播报相关科技新闻9条。 4.归档储存资料1套。 （三）科技动态、时事学习资料与党建信息 1.全年共完成科技创新动态简报52期。 2.完成北科院院党组会学习材料12期。 3.完成北科院党建工作简报24期。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.每周编制1期科技动态与热点追踪简报，全年共完成编制52期。 4.北科院党组会学习资料每月1期，共12期；北京市科学技术研究院党建工作简报每月2期，共24期。 （四）北科院微信公众号及自媒体账号运营维护 1.提供微信公众号运营服务，具体为：微信订阅号运维。配合我院宣传需求，每周策划选题并执行；加工宣传资料，并经排版后发布至微信平台，完成发布不少于200篇；筛选适合微信订阅号发布的转载类内容，完成发布不少于200篇；根据资料制作海报、信息图等，不少于5期；策划制作交互式长图、H5、小程序等创意产品，不少于5期；通过传播优质内容、策划互动活动等方式，提升公众号粉丝关注数量至5000以上；负责完成微信公众号年审工作；负责微信日常运维相关工作，包括菜单内容维护、后台留言回复，报告撰写、数据监控、数据统计等。 2.其他自媒体平台运维将微信订阅号内容同步至头条号、北京号、人民号，根据不同平台需求进行相应编辑,并完成其他平台运营相关工作。 （五）开展院校间新闻实践合作 根据北科院宣传工作实际需求，加强科研院所与高校的交流沟通，与知名高校的新闻传播学院在新闻宣传实践方面开展合作，配合我院的宣传报道策划，丰富新闻内容产出，高校合作撰写新闻稿件不少于50篇。 （六）院宣传思想文化建设 完成新版北科院宣传片（1部）、宣传画册（1册）、楼道环境平面展示等思想文化建设工作的设计、制作和修改完善工作。 （七）北科院科技成果展示与体验平台运营维护 完成北科院科技成果展示与体验平台的维护，数字内容和实物展示的及时更新等，确保科技成果展示与体验平台的正常运行。普教育活动及传播参观体验活动，北科科普宣传片制作。 （八）北科院科普教育活动及传播 支持馆校共建，完成科普传播单位对接学校项目启动仪式，开展送课到校，送展到校，科普讲堂，科学兴趣小组，科普剧制作培训展演，师资培训，基地主题参观体验活动，北科科普宣传片制作。 |  |  |  |  |  | （四）北科院微信公众号及自媒体账号运营维护 1.加工宣传资料，并经排版后发布至微信平台，完成发布276篇，筛选适合微信订阅号发布的转载类内容，完成发布207篇，自主策划原创类文章28篇，共计511篇。 2.根据资料制作海报、信息图等，7期。 3.策划制作交互式长图1期，H5表单1期。 4.通过传播优质内容、策划互动活动等方式，提升公众号粉丝关注数量至9618以上。 5.完成了微信公众号年审工作。 6.完成了微信公号日常运维任务，包括：①菜单内容维护，②微信公众号共收到留言102条回复、精选了65条正向积极的留言，③提交了52份微信公众号周数据分析，④数据监控、数据统计。 7.其他自媒体平台运维将微信订阅号内容同步至头条号、北京号、人民号，进行相应编辑,其他平台运营相关工作。 （五）开展院校间新闻实践合作 由于预算被审减，此项工作未开展。 （六）院宣传思想文化建设 1.完成新版北科院宣传片1部，视频时长约8分钟。 2.设计并制作完成宣传画册1套，印制2批。 3.完成了北科院二层展厅外墙和三层北科院宣传栏的重新设计工作，设计图纸各1套。 （七）北科院科技成果展示与体验平台运营维护 完成智库、北科院三个服务、对外合作、党建工作、北科印象、北科成果等各项重要活动的图片修版、画面设计制作、安装等工作，共计完成展示画面的20余幅，处理照片100余张。 （八）北科院科普教育活动及传播 1.购置了帆布袋、文夹袋、数据线挂绳、天文手工木质三球仪等科普材料。 2.开展“一带一路”国际科普交流活动，为国内外科普专家搭建沟通平台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北科院舆情动态监测周报 |  | 52期 |  | 52期 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 北科院媒体舆情监测季报 |  | 4期 |  | 0期 | 0.5 |  | 0 |  | 该部分预算费用被审减；舆情动态周报已经可以及时准确反映舆情动态，不需要再按照季度开展监测 |  |
|  |  |  | 北科院媒体舆情监测年报 |  | 1期 |  | 1期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科技动态与热点追踪 |  | 52期 |  | 52期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北科院党组会学习资料 |  | 12期 |  | 12期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北科院党建工作简报 |  | 24期 |  | 24期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 微信公众号发布新闻 |  | ≥400篇 |  | 511篇 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 高校合作撰写新闻稿件 |  | 50篇 |  | 0篇 | 1 |  | 0 |  | 该部分费用未获得批准 |  |
|  |  |  | 院宣传片 |  | 1部 |  | 1部 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 院宣传画册 |  | 1册 |  | 1册 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 馆校结合对接 |  | 1所 |  | 1所 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 视频拍摄制作与广电媒体资料收集建库 |  | 成为相关政府部门、科研工作者及首都普通民众获取快速、便捷的科技、科普文化信息的重要来源 |  | 制作并播出“向党说句心里话”、“庆祝建党100周年”、“咽拭子机器人”等宣传片，提升了北科院科研人员凝聚力 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 对我院重要工作、重点活动、重大成果进行专题策划 |  | 进行专题策划 |  | 院公众号策划发布“庆祝建党100周年”、“走进北科实验室”等专题，通过文章、图片、视频相结合的形式展现对党的祝福，宣传北科院形象，平均阅读量为5000+ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年北科院舆情动态监测周报 |  | 每周1期 |  | 按期完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北科院媒体舆情监测季报 |  | 3月1期 |  | 未开展 | 1 |  | 0 |  | 该部分预算费用被审减；舆情动态周报已经可以及时准确反映舆情动态，不需要再按照季度开展监测 |  |
|  |  |  | 北科院媒体舆情监测年报 |  | 1年1期 |  | 按期完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科技动态与热点追踪 |  | 每周1期 |  | 按期完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北科院党组会学习资料 |  | 每月1期 |  | 按期完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北科院党建工作简报 |  | 每月2期 |  | 按期完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 微信公众号与自媒体账号平均每日推送 |  | ≥1篇 |  | 超额完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传片设计、修改完善 |  | 年内完成 |  | 按期完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传画册设计、修改完善 |  | 年内完成 |  | 按期完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 展厅数字内容和实物展示 |  | 实施更新 |  | 按期完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 舆情动态监测 |  | ≤23万元 |  | 实际支出 23万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 视频拍摄制作与广电媒体资料 |  | ≤35万元 |  | 实际支出 15万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科技动态、时事学习资料与党建信息 |  | ≤45万元 |  | 实际支出 25万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北科院微信公众号运营 |  | ≤32万元 |  | 实际支出 26.16万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开展院校间新闻实践合作 |  | ≤15万元 |  | 该项目经费预算未批 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 院思想文化建设宣传资料设计制作 |  | ≤50万元 |  | 实际支出 30.0991万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科技成果展示与体验平台 |  | ≤5万元 |  | 实际支出 5万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科普教育活动及传播 |  | ≤30万元 |  | 实际支出 13.236508元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 项目总成本 |  | ≤235万元 |  | 实际支出144.673608万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 进一步提升北科院在首都经济社会发展中的科技影响力 |  | 进一步提升北科院在首都经济社会发展中的科技影响力 |  | 2021年，北科院微信公号点击量110余万次，北京号、人民号、头条号、新华号等共发布文章、视频2114次，总阅读量6920.2万余次 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 提升北科院在首都经济社会发展中的科技影响力，为建设成为推动全国科技创新中心和京津冀协同发展的重要力量提供宣传支撑 |  | 提升北科院在首都经济社会发展中的科技影响力，为建设成为推动全国科技创新中心和京津冀协同发展的重要力量提供宣传支撑 |  | 北科院多措并举拓展宣传渠道，有力宣传了北京科学技术届在服务北京国际科技中心建设和京津冀协同发展过程中取得的新成果、新成效 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.42 |  |  |  |