项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 生物技术与健康实验室基础能力建设（第一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 生物技术与健康研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宝明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811798085 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 384.904 | 384.904 |  | 383.512 |  | 10 |  | 99.6% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 384.904 | 384.904 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）完成58台/套仪器/软件的采购、安装、调试、验收工作。 2）设定仪器设备编号，建立仪器档案和使用管理记录。 3）完成大型仪器的技术操作的现场培训和操作考核工作，制定实验操作规程。 |  |  |  |  |  | 已完成项目内容要求的42种58台/套设备的采购，但因目前不具备设备安装场地条件，导致设备未完成安装、验收及使用培训等，暂未形成技术支撑能力 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 |  |  | 58台/套 | 58台/套 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | ≥100% | 未完成 | 15 |  |  |  | 原因：实验室未装修完成，不具备安装、验收条件。 措施：加快实验室建设，完成仪器安装验收并投入使用，形成技术支撑能力。 |  |
|  |  | 进度指标 | 仪器设备的招投标准备工作 |  |  | 3月前 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 签订采购合同，供货 |  |  | 9月前 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 仪器安装调试及实验人员的专业培训工作 |  |  | 12月前 | 未完成 | 5 |  |  |  | 原因：实验室未装修完成，不具备安装、验收条件。 措施：加快实验室建设，完成仪器安装验收并投入使用，形成技术支撑能力。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 384.904万元 | 383.512万元 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 建立研究试验基础平台，逐步提升科研能力，为首都生命健康产业提供技术支撑 |  |  | 发展与提升 | 未完成 | 30 |  |  |  | 原因：实验室未装修完成，不具备安装、验收条件。 措施：加快实验室建设，完成仪器安装验收并投入使用，形成技术支撑能力。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 未完成 | 10 |  |  |  | 原因：实验室未装修完成，不具备安装、验收条件。 措施：加快实验室建设，完成仪器安装验收并投入使用，形成技术支撑能力。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 39 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。