项目支出绩效自评表

（  2022    年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-老年人步态稳定性与跌倒风险评估方法研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马英楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 13717540463 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 99.64900 | 99.64900 |  | 99.5007 | 10 |  | 99.85% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 99.64900 | 99.64900 |  | 99.5007 | — |  | 99.85% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | —— | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | —— | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目将建立老年人步态采集与跌倒风险评估报告系统，储藏与初步处理实验数据。此外，将步态分析技术应用老年人跌倒风险评估领域，拟采集老年人在自由步速下的步态数据，通过信号处理技术计算老年人步态稳定性评价参数，通过参数比对与统计分析建立基于步态稳定性参数的老年人跌倒风险分级指标。本项目的顺利实施，是研究团队在老年人跌倒防护领域的一次重要推进与拓展，为提升北京市科学技术研究院的研究实力，服务水平和社会影响力等方面具有重要意义。 目标1：北京市老年人步态参数数据集，300人次； 目标2：技术参数提升：老年人步态分析报告系统V2.0，1个； 目标3：方法体系建设：老年人步态参数分析方法，1套； 目标4：研究成果总结：北京市老年人步态稳定性分析及跌倒风险评估报告，1份； 目标5：知识产权：申请发明专利，2项； 目标6：知识产权：申请软件著作权，1项。 |  |  |  |  |  | 1：北京市老年人步态参数数据集，310人次； 2：技术参数提升：老年人步态分析报告系统V2.0，1个； 3：方法体系建设：老年人步态参数分析方法，1套； 4：研究成果总结：北京市老年人步态稳定性分析及跌倒风险评估报告，1份； 5：知识产权：申请发明专利，2项； 6：知识产权：申请软件著作权，1项。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：北京市老年人步态参数数据集 |  |  | ≥300人次 | 310人次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：老年人步态分析报告系统V2.0 |  |  | ＝1套 | 1套 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：老年人步态参数分析方法 |  |  | ＝1套 | 1套 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：北京市老年人步态稳定性分析及跌倒风险评估报告 |  |  | ＝1份 | 1份 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：申请发明专利 |  |  | ＝2项 | 2项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：申请软件著作权 |  |  | ＝1项 | 1项 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：北京市老年人步态参数数据集，数据空值率 |  |  | ≤0.1% | 0.05% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：老年人步态参数分析方法，分析结果与现有量表评估结果误差 |  |  | ≤1% | 0.8% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：申请发明专利，获得发明专利受理通知书 |  |  | ＝2项 | 2项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：申请软件著作权，获得计算机软件著作权证书 |  |  | ＝1项 | 1项 | 2 | 1 |  | 因递交材料较晚，尚未取得软件著作权证书 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：实验方案制定 |  |  | ≤4月 | 3月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：报告系统升级 |  |  | ≤5月 | 4月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：实验数据采集 |  |  | ≤7月 | 7月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：步态参数分析 |  |  | ≤10月 | 10月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：数据集建立 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：结题验收 |  |  | ≤12月 | 23.03 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：设备购置成本 |  |  | ≤55万 | 54.88 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 20 | 19 |  | 尚未到达5年，待验证 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与实验的老年人受试者满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社会公众投诉次数 |  |  | ≤2次 | 0次 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。