项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 创新工程软智慧养老平台产业成熟度测量与影响因素研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 智慧养老研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 时艳琴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68464358 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.8418 | 23.8418 |  | 23.7526 |  | 10 |  | 99.63%% |  | 9.963 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.8418 | 23.8418 |  | 23.7526 |  | — |  | 99.63% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 调研国外智慧养老平台产业现状，形成《国内外智慧养老平台典型产品、技术与服务名录》，基于产业特点建立智慧养老平台产业成熟度测量模型，基于不同政策干预下的产业演化路径的研究得出产业最优干预策略集，形成政策建议报告，以指导智慧养老平台产业良性、健康、高效发展。 |  |  |  |  |  | 预期目标均已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国内外智慧养老平台典型产品、技术与服务名录 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 智慧养老平台产业成熟度测量指标体系 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 智慧养老平台产业成熟度测量模型 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 智慧养老平台产业成熟度测量报告 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 针对智慧养老平台提出针对性建议 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 智慧养老平台产业成熟度测量指标体系、智慧养老平台产业成熟度测量模型 |  |  | 有效性≥目前 | 有效性≥目前 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 针对智慧养老平台提出针对性建议 |  |  | 专家通过率＞90% | 专家通过率＞90% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时间要求完成 |  |  | 2022年完成 | 2022年完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政投入 |  |  | 23.8418 | 23.7526 | 5 |  | 4.98 |  | 财政审定金额为23.8418万元，因疫情原因，会议、线下调研无法开展，故修改技术路线通过meta分析、数学仿真、线上调研等方式开展。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 行业认同度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 被调查对象认可 |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。