项目支出绩效自评表

（  2022    年度）

| 项目名称 |  | 创新培育智慧养老研究所生命健康领域 老年人跨越障碍行为控制能力运动生物力学研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810232264 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16.583000 | 16.583000 |  | 16.538943 |  | 10 |  | 99.73% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 16.583000 | 16.583000 |  | 16.538943 |  | — |  | 99.73% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对老年人跌倒发生率高且后果严重的问题，结合老年人行走动态稳定性分析技术，通过对老年人正常行走以及跨越障碍的动态稳定性控制能力进行研究，探索绊倒史老年人跨越障碍行为控制能力下降的机理，为老年友好型无障碍设施的设计提供支撑。 目标1：采集6万条正常行走步态运动学数据； 目标2：采集12万条跨越障碍运动学数据； 目标3：采集600秒足底压力分布视频数据； 目标4：发表高水平科学论文1篇； 目标5：申请发明专利1项； 目标6：课题负责人在申报周期内至少申报 1 项省部级及以上竞争性科研项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采集正常行走步态运动学数据 |  |  | ≥60000条 | 60000条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采集跨越障碍运动学数据 |  |  | ≥120000条 | 120000条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：采集足底压力分布视频数据 |  |  | ≥600秒 | 600秒 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：发表高水平科学论文1篇 |  |  | ＝1篇 | 1篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：申请发明专利 |  |  | ＝1项 | 1项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：申请竞争项目 |  |  | ≥1项 | 2项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：采集6万条正常行走步态运动学数据，数据空值率 |  |  | ≤0.1% | 0.05% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采集12万条跨越障碍运动学数据，数据空值率 |  |  | ≤0.1% | 0.06% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：采集600秒足底压力分布视频数据，数据空值率 |  |  | ≤1% | 0.6% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：发表高水平科学论文，SCI或EI检索 |  |  | ＝1篇 | 1篇 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：申请发明专利，获得发明专利受理通知书 |  |  | ＝1项 | 1项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：申请竞争项目，省部级及以上竞争性科研项目 |  |  | ≥1项 | 2项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：实验方案制定 |  |  | ≤4月 | 3月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实验环境搭建 |  |  | ≤5月 | 4月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：实验数据采集 |  |  | ≤7月 | 7月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：实验数据处理 |  |  | ≤11月 | 11月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：研究成果产出 |  |  | ≤11月 | 11月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：结题验收 |  |  | ≤12月 | 23.03 | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：设备购置成本 |  |  | ≤7.7万元 | 7.7 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 |  |  | ≥3年 | ≥3年 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与实验的老年人受试者满意度 |  |  | ≥80% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社会公众投诉次数 |  |  | ≤2次 | 0次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。