项目支出绩效自评表

（     2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京市科学技术研究院院本级国际合作交流专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 国际与区域合作中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李军凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 68731265 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 67.3917 | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 67.3917 | 0 |  | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1. 编制出访报告7份，注明访问目的和合作意向达成情况。 2. 与巴西、俄罗斯、匈牙利、肯尼亚等国家合作伙伴达成战略合作意向，与肯尼亚国家科学院签署战略合作协议1份。 3．与合作伙伴推进全面战略合作，并针对重点领域开展深入合作，达成6-7项合作意向。 4. 推进我院技术成果对外转移，与1-2个机构达成初步合作意向。 5. 选派1人赴德国参加大数据技术在环保科技中的应用培训。 |  |  |  |  |  | 因疫情原因，按照上级单位因公出入境政策，未执行2022年度因公出访，经费已按照相关规定交回财政。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出访报告 |  |  | 7 | 0 | 10 | 0 | 因疫情原因和上级单位政策未出访 |  |
|  |  |  | 指标2：战略合作协议 |  |  | 1 | 0 | 10 | 0 | 因疫情原因和上级单位政策未出访 |  |
|  |  |  | 指标3：合作意向 |  |  | ≧6 | 0 | 10 | 0 | 因疫情原因和上级单位政策未出访 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 |  |  | 12月前 | 12月前 | 30 | 0 | 因疫情原因和上级单位政策未出访 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本执行数 |  |  | 67.3917 | 0 | 30 | 0 | 因疫情原因和上级单位政策未出访 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。