项目支出绩效自评表

（  2022  年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000447676-创新培育战略所科技智库知识产权服务保障北京国际科技创新中心建设的机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 创新发展战略研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘彦蕊 |  |  |  | 联系电话 |  | 13683196101 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8万元 | 8万元 | 7.75万元 |  | 10 |  | 96.88% |  | 9.68 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8万元 | 8万元 | 7.75万元 |  | — |  | 96.88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究提出北京国际科技创新中心知识产权服务保障建设目标和政策保障，形成研究与应用总报告一份。同时研究起草关于国内外国际科技创新中心知识产权服务保障机制典型经验调研报告（建议稿）一份，并形成相关省部级以上竞争性科研项目申请书一份。 |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研究报告 |  | 一部 | 一部 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：调研报告 |  | 一篇 | 一篇 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究报告 |  | ≥3万字 | 7.37万字 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：调研报告 |  | ≥3000字 | 5983字 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 2022年底完成 | 如期完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | ≤8万元 | =7.75万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 不少于三个维度知识产权一站式服务平台目标构建 | 提出构建包括申请、管理、转让、诉讼等服务内容的平台构建方案 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 不少于4方面的相关政策建议 | 提出战略方向选择6方面政策建议 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 优化并提升北京市知识产权生态环境 | 提出了优化和提升北京市知识产权生态的具体方案 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 申报一项省部级及以上项目 | 申请院2023年度科技智库项目一项 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.68 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。