项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 核壳结构MOFs基纳米复合材料的合成及储氢性能研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏晓晓 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581576386 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.9400 | 9.9400 |  | 9.4400 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.9400 | 9.9400 |  | 9.4400 |  | — |  | 95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展核壳结构MOFs基纳米复合材料的合成新方法；拓展MOFs基纳米复合材料应用体系，筛选出一批高效储氢材料，实现氢气高密度储存；揭示MOFs基纳米复合材料储氢机制，探究金属纳米粒子对储氢效果的影响。 形成成果： 1、申请发明专利1项； 2、发表SCI论文2篇； 3、申请北京市竞争性课题1项。 |  |  |  |  |  | 合成了以Au、Ag、Pd等重金属纳米颗粒为核ZIF-8为壳的多种MOFs基纳米复合材料，并对材料的储氢性能进行了研究，并筛选出了两种高效储氢材料。 形成成果： - 申请发明专利1项； - 发表SCI论文1篇； - 申请北京市竞争性课题1项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发明专利 |  |  | ≥1 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | SCI论文 |  |  | ≥2 | 2 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 竞争性课题 |  |  | ≥1 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现常温常压高密度储氢 |  |  | 定性 | 新材料实现了常温常压高密度储氢 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 提升理化中心储氢团队知名度 |  |  | 定性 | 通过与清华大学、首都师范大学等相关团队交流提升知名度 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 客户满意 |  |  | ≥95 | 98 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 99.5 |  | 99.5 |  |  |  |